ESCOPO DO PROJETO

| # PROJETO | PED 4540 - Planejamento Estratégico do Distrito 4540 – Governador Nivaldo Alves– 06/07 |
| --- | --- |

| PÚBLICO ALVO | Rotarianos do Distrito 4540 . |
| --- | --- |
| OBJETIVO GERAL | Reverter a queda e aumentar com qualidade o quadro social, dar mais visibilidade à imagem pública do Rotary e buscar a excelência na prestação de serviços valorizando os rotarianos. |

| ## RESULTADOS | ### FINALÍSTICOS |  | FOCO ESTRATÉGICO | - Rever os métodos de divulgação in/out do Rotary - (filosofia e projetos). - Promover o companheirismo. - Estimular linhas de valorização ético-profissional. - Sistematizar e promover treinamentos abrangentes, adequados e contínuos a todos os companheiros. - Criar mecanismos de apoio técnico e motivacional aos companheiros do distrito. - Criar cultura de planejamento e continuidade como fator de sucesso. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RF1 – Aumentar o número de sócios em 21% (vinte e um por cento) até junho de 2009 Método de avaliação: Indicador: Quantidade oficial de sócios (dados de RI). Período a ser avaliado: mensal. RF2 – Aumentar a quantidade de projetos de prestação de serviços em 21% (vinte e um por cento) até junho de 2009 Método de avaliação: Indicador: O grupo definiu em consenso definir posteriormente o método de avaliação desse resultado. Período a ser avaliado: mensal. |  |  |  |
|  | ### INTERMEDIÁRIOS |  |  |  |
|  | RI1 – Aumentar o número de clubes de 76 para 88 até junho de 2008 Método de avaliação: Indicador: Quantidade oficial de clubes (dados de RI). Período a ser avaliado: mensal. RI2 – Atingir o percentual de 70% (setenta por cento) de sócios treinados no distrito até junho de 2008 Método de avaliação: Indicador: Número de sócios treinados (lista de presença da secretaria) / Quantidade oficial de sócios * 100. Período a ser avaliado: mensal. RI3 – Desenvolver 17 (dezessete) novos treinamentos para aumento e retenção de sócios até junho de 2008 Método de avaliação: Indicador: Quantidade de novos treinamentos. Período a ser avaliado: mensal. RI4 – Número de projetos da Fundação Rotária, de 21 para 23 até junho de 2008 Método de avaliação: Indicador: Quantidade de projetos aprovados pela Fundação Rotária do relatório da comissão de Fundação Rotária .Período a ser avaliado: mensal. |  |  |  |
|  |  |  | ### PREMISSAS | Não foi definida nenhuma premissa pelo grupo |

| ##### AÇÕES DO PROJETO |  |
| --- | --- |
| AÇÕES | ##### INFORMAÇÃO ROTÁRIA: - (I1) Promover palestras interclubes (grupos). - (I2) Treinar presidentes para aplicar o PLC. - (I3) Doar o manual de procedimentos para os sócios. - (I4) Designar à escola rotária o desenvolvimento de conteúdos específicos para instrução dos sócios. - (I5) Criar treinamento de gestores de projetos e ações. - (I6) Treinar dirigentes visando a .distribuição de tarefas (trabalhos em equipe). - (I7) Promover forte dose de informação rotária, focando os princípios.rotários - (I8) Fazer treinamentos específicos sobre normas rotárias. - (I9) Agendar seminários distritais. - (I10) Fazer seminários da fundação rotária com grupos de discussão. - (I11) Doar Kit para novo sócio. - (I12) Difundir, pela informação rotária, a equidade entre os sócios. - (I13) Treinar os clubes patrocinadores de Rotaract e Interact para trabalhos conjuntos. - (I14) Promover, via banners, divulgação e utilização da prova quádrupla. ##### RELAÇÕES PÚBLICAS: - (R1) Divulgar a imagem pública e projetos na comunidade, por comissão e profissionais especializados. - (R2) Disseminar nos clubes os projetos de sucesso, como referência. - (R3) Valorizar o fato de ser associado a Rotary em jornais e outros meios. - (R4) Doar adesivos do Rotary. - (R5) Distribuir material informativo sobre Rotary na comunidade. - (R6) Divulgar, pela informação rotária, as realizações das equipes dos clubes. |

##### AÇÕES DO PROJETO (continuação)

| AÇÕES | ##### PLANEJAMENTO: - (P1) Avaliar mensalmente a implementação com eficácia do planejamento estratégico. - (P2) Convidar os mais experientes para participar do planejamento estratégico. - (P3) Nomear sócios experientes para cargos em comissões. - (P4) Criar comissão distrital de companheirismo. - (P5) Preparar membros do I.G.E. e V.E.P. para busca de parceiros para os projetos. - (P6) Montar comissão para escrever a história do distrito e dos clubes (para atualização, continuidade e publicação). - (P7) Excluir os sócios que, mesmo orientados, persistem no desrespeito ao Rotary. - (P8) Criar normas plurianuais de ações. - (P9) Realizar duas palestras, por ano, de assuntos não rotários. - (P10) Implementar o PLC em todos os clubes. - (P11) Criar uma comissão de ética, por exemplo governadores distritais. ##### D.Q.S. - (D1) Promover encontros de companheirismo. - (D2) Dar oportunidades a novos companheiros, nomeando-os p/ comissões. - (D3) Estabelecer e observar criteriosamente os critérios de seleção, buscando o perfil estabelecido por Rotary. - (D4) Incentivar o ingresso de companheiros de classificação jornalismo e publicidade. - (D5) Fazer reuniões voltadas p/ novas gerações (interclubes). - (D6) Premiar líderes profissionais. - (D7) Colocar a pessoa certa no lugar certo, aproveitando suas aptidões. - (D8) Incluir os companheiros desmotivados e descomprometidos nas comissões do clube e delegar funções para os mesmos. - (D9) Promover posses solene. - (D10) Realizar reuniões, encontros familiares no clube e fora dele. - (D11) Estabelecer um programa de incentivo para transferência para Rotary após a idade regimental. - (D12) Distribuir responsabilidade a cada sócio, valorizando as profissões do sócio. |
| --- | --- |

| AÇÕES PRIORIZADAS NA MATRIZ DE IMPACTO | N.º; AÇÃO; PONTOS. 1; I4; 10. 2; I6; 10. 3; I7; 10. 4; D5; 10. 5; I8; 9. 6; I13; 9. 7; P3; 9. 8; P4; 9. 9; I9; 8. 10; R1; 8. 11; D1; 8. 12; D11; 8. 13; I1; 7. 14; R2; 7. 15; P2; 7. | N.º; AÇÃO; PONTOS. 16; P5; 7. 17; I3; 6. 18; I10; 6. 19; R3; 6. 20; P1; 6. 21; P10; 6. 22; D7; 6. 23; R5; 5. 24; P8; 5. 25; D10; 5. 26; I5; 4. 27; I11; 4. 28; R6; 4. 29; D2; 4. 30; D8; 4. | N.º; AÇÃO; PONTOS. 31; I2; 3. 32; P7; 3. 33; P9; 3. 34; D3; 3. 35; D4; 3. 36; D6; 3. 37; D12; 3. 38; P11; 2. 39; I14; 1. 40; R4; 1. 41; I12; 0. 42; P6; 0. 43; D9; 0. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| #### INFORMAÇÕES SOBRE A OPP |  |  |
| --- | --- | --- |
| # DADOS GERAIS | Data: 24 e 25 de março de 2007 | Horário: 08h30 ~16h30 |
|  | Local: Fundação dos Rotaryanos de Ribeirão Preto. Município: Ribeirão Preto /SP ER: Franca | Moderador(a): Pedro R. Campolino e-mail: analiseconsultoria@uol.com.br tel: (11) 9997-0778 / (11) 4799-5404 |

| OBJETIVO GERAL | Definir um projeto com a participação de todos para determinar ações de melhoria da cadeia de cerâmica. |  |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | A elaboração do projeto será realizada por meio da Oficina de Planejamento do Sebrae. Oficina pode ser definida como: local de trabalho, de aprendizado, de construção e de aprender fazendo. Regras para a escrita do projeto: trabalho em grupo e idéias escritas, escrever com letra legível (forma), no máximo três linhas por ficha, apenas uma idéia por ficha e idéias claras e resumidas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO |  |  | 1. Todos são responsáveis pelo êxito do grupo 2. Não se respeita a hierarquia “as idéias é que são respeitadas” 3. Cada participante fala na sua vez e tenta ser breve e objetivo 4. Procurar conjuntamente por soluções de forma aberta e transparente 5. As conclusões, propostas e decisões representam um consenso 6. A condução do trabalho é feita pelo moderador 7. Registro visual permanente das discussões (filipetas) Princípio básico da Oficina é o consenso, compromisso para ação e duro aprendizado |  |  |  |
| PROGRAMA DA OFICINA |  | 1ª REUNIÃO – 8H |  |  |  | 2ª REUNIÃO – 8H |
|  |  | Apresentar o roteiro e a estrutura da oficina Apresentar o histórico do grupo Definir público alvo do projeto Definir os problemas do setor Determinar os focos estratégicos do projeto Definir os resultados finalísticos |  |  |  | Definir os resultados intermediários Definir ações para o projeto Elaborar a matriz de impacto das ações Definir as premissas do projeto Determinar o objetivo geral do projeto Definir o nome do projeto Construir a estrutura final da oficina |

| #### APLICAÇÃO DA OPP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # PARTICIPANTES | - Nivaldo Alves - Adalberto Menegazzo - Marchiori - Oswaldo - Carvalho - José Paulo Jabor - Valter Merlos - Antonio Ap. Agostini - Wanderley - João Carlos Cazu - Guilherme C. Marconi - Paulo Vergamini - Antonio Carlos De Angelis - Wagner Orlando Cappatto - José Clovis - Carlos Roberto Caliento - Carlos Eugênio - Renato Anacleto - Célia de F. Merlos - Jana Ramos Marconi - Donda - Xisto - Pedro Campolino | - Agente comércio Exterior - Máquinas agrícolas – varejo - Engº. Agrônomo – Fazendas - Construção Civil e serviços - Telecom - Contabilidade - Terceirização de serviços - Finanças – Bco. Comercial - Rotary – agricultura - Seg. Pública - Medicina – Urologia - Construção Civil - Gráfica - Comércio maq. operatrizes. - Rotary / Inst. Financeira - Medicina do trabalho - Rotary / Comércio de Veículos - Rotaract / comprador - Terceirização de serviços - Magistério - Consultor - Distribuição de veículos - Análise A.C.T. Empresarial | - Governador Distrito - Gov 2007/08 Gde. - GDI 2008 / 2009. - E.G.D. - E.G.D. - E.G.D. - Presid.Comis.Distr.F.R. - Ex-governador - E.G.D. 99/2000 - E.G.D. 05/06 - Ex-governador - Serviços a comunidade - Governador assistente - Gov. Assist. Gr 6 - Tesoureiro - Redação / boletim - Protocolo - R.D.R. eleito - Ex. Coord. C.Amizade - Ex.Coordenadora - Vice-presid. RC Franca - Ofic. Intercâmbio/ RC Fca - Moderador da OPP |

| EXPECTATIVAS DO SETOR | - Buscar Pontos Fortes e Fracos. - Rumos, instituição ideal. - O Rotary do Futuro. - Diretrizes. - Não Ferir Regulamento, não engessar o trabalho dos governadores. - Foco, posicionamento e continuidade ao processo. - Normas para o distrito estrutura que possa ser adotada. - Consenso para os próximos anos. - Reengenharia do Rotary, caminho para reorganizar a nossa instituição. - Formas e processos para cristalizar ações e objetivos. - O Rotary que queremos. - Enriquecer as normas de Rotary. | - Melhor unidade das idéias, definições - Mais organização das idéias - Melhorar o planejamento atual - Absorver conhecimento e levar para o Rotaract - Objetividade e sucesso - Novas perspectivas para aprimorar o aspecto filosófoco do Rotary à realidade - Alinhar estratégias - Idéias viáveis para transformar - Planejamento para o futuro - Consenso, melhoria, novos rumos/idéias. |
| --- | --- | --- |

PÚBLICO ALVO

A) A quem o projeto deverá beneficiar? Quais grupos de pessoas, empresas, comunidades, instituições ou setores que serão atingidos pelos resultados do projeto?

B) Que abrangência deve ter o público-alvo para assegurar que a cadeia de ações e resultados se estabeleça?

C) Onde está localizado?

Público Alvo definido pelo grupo:

ROTARYANOS DO DISTRITO 4540.

PROBLEMAS

- O treinamento deixa a desejar

- Falta de líderes disponíveis

- Falta de participação nos eventos rotários

- Falta comportamento rotário, instrução rotária

- Muita teorização

- Reuniões sem informação rotária

- Desconhecer o potencial do Rotary

- Falta de conhecimento da organização Rotary

- Reuniões sem conteúdo

- Vaidades

- Desrespeito com a organização

- Vontade pessoal acima da institucional

- Falta companheirismo verdadeiro

- Falta de comprometimento

- Incomoda ser jantariano

- Clubes com donos

- Ação diferente do discurso

- Só ser jantariano

- Não deseja compartilhar o Rotary

- Ciúmes

- Muita individualização

- Falta espírito de equipe

- Oportunismo

- Perda de sócios

- Falta aproveitamento dos rotaractianos para Rotary

- Concorrência de outras ONGs

- Falta de interação com novas gerações

- Altos custos dos clubes

- Dificuldade de desenvolvimento e manutenção do quadro social

- Falta de atenção aos mais experientes

- Falta de renovação

- Falta de divulgação das atividades rotárias na comunidade

- Dificuldade dos clubes a aplicar as normas

- Pouca divulgação dos projetos realizados

- Falta de história, arquivo

- Complexidade na aprovação dos projetos

- Dificuldade de emparceirar projetos

- Falta de planejamento

- Falta de normatização de certas ações

- Falta de seguir as normas existentes

- Falta objetividade gerando desmotivação

- Descaracterização da identificação

- Perda de foco

- Descontinuidade nas ações

- Falta de diretriz do distrito

- Falta de atratividade

- Não saber os alvos (objetivos)

- Mais festas que trabalho

- Velocidade do fluxo de informações

- Agilidade das ONGs

- Desvio de valores/ética na sociedade

- Meios de comunicação individualizam as pessoas

- Legislação não favorece terceiro setor

- ONGs com respostas mais atrativas aos jovens

- Má formação educacional

- Problema econômico mundial

- Incompreensão e desrespeito entre os povos e as nações

- Falta dinheiro, país pobre

PROBLEMAS EXTERNOS

- Velocidade do fluxo de informações

- Agilidade das ONGs

- Desvio de valores/ética na sociedade

- Meios de comunicação individualizam as pessoas

- Legislação não favorece terceiro setor

- ONGs com respostas mais atrativas aos jovens

- Má formação educacional

- Problema econômico mundial

- Incompreensão e desrespeito entre os povos e as nações

- Falta dinheiro, país pobre

PROBLEMAS INTERNOS

- O treinamento deixa a desejar

- Falta de líderes disponíveis

- Falta de participação nos eventos rotários

- Falta comportamento rotário, instrução rotária

- Muita teorização

- Reuniões sem informação rotária

- Desconhecer o potencial do Rotary

- Falta de conhecimento da organização Rotary

- Reuniões sem conteúdo

- Vaidades

- Desrespeito com a organização

- Vontade pessoal acima da institucional

- Falta companheirismo verdadeiro

- Falta de comprometimento

- Incomoda ser jantariano

- Clubes com donos

- Ação diferente do discurso

- Só ser jantariano

- Não deseja compartilhar o Rotary

- Ciúmes

- Muita individualização

- Falta espírito de equipe

- Oportunismo

- Perda de sócios

- Falta aproveitamento dos rotaractianos para Rotary

- Concorrência de outras ONGs

- Falta de interação com novas gerações

- Altos custos dos clubes

- Dificuldade de desenvolvimento e manutenção do quadro social

- Falta de atenção aos mais experientes

- Falta de renovação

- Falta de divulgação das atividades rotárias na comunidade

- Dificuldade dos clubes a aplicar as normas

- Pouca divulgação dos projetos realizados

- Falta de história, arquivo

- Complexidade na aprovação dos projetos

- Dificuldade de emparceirar projetos

- Falta de planejamento

- Falta de normatização de certas ações

- Falta de seguir as normas existentes

- Falta objetividade gerando desmotivação

- Descaracterização da identificação

- Perda de foco

- Descontinuidade nas ações

- Falta de diretriz do distrito

- Falta de atratividade

- Não saber os alvos (objetivos)

- Mais festas que trabalho

PROBLEMA CENTRAL

FALTAM: OBJETIVOS CLARAMENTE DEFINIDOS; FALTA COMPORTAMENTO ADEQUADO; FALTA CONHECIMENTO DE ROTARY E FALTA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO.

- para +

| NEGATIVO | POSITIVO |
| --- | --- |
| Faltam objetivos claramente definidos | Ter objetivos definidos |
| Falta Comportamento Adequado | Comportamentos adequados |
| Falta Conhecimento de Rotary | Ter conhecimento de Rotary |
| Falta Planejamento Estratégico, Curto Médio e Longo Prazo | Ter planejamento |
| Falta conhecimento de programas de RI e FR | Conhecimento de RI e FR |
| Falta de discussão entre as lideranças | Discussão entre as lideranças |
| Pensar apenas no eu | Pensar coletivamente |
| Inversão de valores da sociedade | Reversão dos valores da sociedade |
| Falta conhecer e aplicar a prova quádrupla | Aplicação e divulgação da prova quádrupla |
| Treinamento inadequado | Treinamento adequado |
| Reuniões vazias, sem conteúdo | Ter pauta com conteúdo |
| As pessoas que mais precisam não participam dos treinamentos | Participação de todos nos treinamentos |
| Falta de vontade | Ter vontade |
| Falta de orientação ao novo sócio | Orientação aos novos sócios |
| Resistência ao planejamento | Receptividade ao planejamento |
| Falta atitude das lideranças | Proatividade da liderança |

FOCO ESTRATÉGICO

Primeira aproximação o escopo do projeto orientado para resultados

Indica os fatores-chave

Demandas relevantes (sociais ou empresariais);

Condições de mercado;

Potencialidades;

Dificuldades;

Pontos de estrangulamento ou desafios da competitividade

Escolha das estratégias que superarão os estrangulamentos e ajudarão a aproveitar as potencialidades no sentido de alcançar os resultados almejados.

Focos Estratégicos definidos pelo grupo:

- REVER OS MÉTODOS DE DIVULGAÇÃO IN/OUT DO ROTARY - (FILOSOFIA E PROJETOS).

- PROMOVER O COMPANHEIRISMO.

- ESTIMULAR LINHAS DE VALORIZAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL.

- SISTEMATIZAR E PROMOVER TREINAMENTOS ABRANGENTES, ADEQUADOS E CONTÍNUOS A TODOS OS COMPANHEIROS.

- CRIAR MECANISMOS DE APOIO TÉCNICO E MOTIVACIONAL AOS COMPANHEIROS DO DISTRITO.

- CRIAR CULTURA DE PLANEJAMENTO E CONTINUIDADE COMO FATOR DE SUCESSO.

OBJETIVO GERAL

Finalidade do projeto em sua totalidade, com sua concisão e precisão.

As perguntas a serem respondidas com esta formulação são:

- O que se quer agregar com esse projeto ao público alvo?

- Que transformação se pretende alcançar na situação do público-alvo ao final do projeto?

- Quais as mudanças a serem alcançadas na situação do público-alvo ao final do projeto?

RESULTADO FINALÍSTICO

Transformação que deve ser produzida no público-alvo ou junto a ele com a execução do projeto, compreendendo a situação almejada, seu indicador, meta, prazo de consecução, método de avaliação e respectivos prazos de medição.

Representam o desdobramento do objetivo geral e dimensionam transformações reais na realidade do público-alvo produzidas com a execução do projeto.

Resultados Finalísticos definidos pelo grupo:

| Número | Transformação | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF1 | AUMENTAR | NÚMERO DE SÓCIOS | 21% | JUN/2009 |
| RF2 | AUMENTAR | QUANTIDADE DE PROJETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21% | JUN/2009 |

Método de AVALIÇÃO DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS

| Número | Indicador | Período a ser avaliado |
| --- | --- | --- |
| RF1 | QUANTIDADE OFICIAL DE SÓCIOS (DADOS DE RI) | MENSAL |
| RF2 | O GRUPO DEFINIU, EM CONSENSO, DEFINIR POSTERIORMENTE O MÉTODO DE AVALIAÇÃO DESSE RESULTADO | MENSAL |

RESULTADO INTERMEDIÁRIO

Efeitos decorrentes da realização de conjunto de ações do projeto que constituem para o alcance dos resultados finalísticos, compreendendo a situação almejada, seu indicador, meta, prazo de consecução, método de avaliação e respectivos prazos de medição.

Resultados Intermediários definidos pelo grupo:

| Número | Transformação | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RI1 | AUMENTAR | NÚMERO DE CLUBES | DE 76 PARA 88 | JUNHO DE 2008 |
| RI2 | ATINGIR | O PERCENTUAL DE SÓCIOS TREINADOS NO DISTRITO | 70% | JUNHO DE 2008 |
| RI3 | DESENVOLVER | NOVOS TREINAMENTOS PARA AUMENTO E RETENÇÃO DE SÓCIOS | 17 | JUNHO DE 2008 |
| RI4 | AUMENTAR | NÚMERO DE PROJETOS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA | 10% (DE 21 PARA 23) | JUNHO DE 2008 |

Método de AVALIÇÃO DOS RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS

| Número | Indicador | Período a ser avaliado |
| --- | --- | --- |
| RI1 | QUANTIDADE OFICIAL DE CLUBES (DADOS DE RI) | MENSAL |
| RI2 | NÚMERO DE SÓCIOS TREINADOS (LISTA DE PRESENÇA DA SECRETARIA) / QUANTIDADE OFICIAL DE SÓCIOS * 100 | MENSAL |
| RI3 | QUANTIDADE DE NOVOS TREINAMENTOS | MENSAL |
| RI4 | QUANTIDADE DE PROJETOS APROVADOS PELA FUNDAÇÃO ROTÁRIA DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FUNDAÇÃO ROTÁRIA | MENSAL |

Os resultados finalísticos e intermediários determinam o conjunto de ações que devem ser executadas para compor o projeto. os resultados devem ser estabelecidos em conjunto com os representantes do público-alvo e demais parceiros.

AÇÕES

Iniciativas específicas que devem ser executadas para, em conjunto, produzir os resultados finalísticos e intermediários, especificando-se metas, prazos, marcos críticos, recursos envolvidos e responsáveis por sua viabilização financeira e execução.

As ações foram definidas foram divididas pelo grupo em:

##### INFORMAÇÃO ROTÁRIA:

- (I1) Promover palestras interclubes (grupos).

- (I2) Treinar presidentes para aplicar o PLC.

- (I3) Doar o manual de procedimentos para os sócios.

- (I4) Designar à escola rotária o desenvolvimento de conteúdos específicos para instrução dos sócios.

- (I5) Criar treinamento de gestores de projetos e ações.

- (I6) Treinar dirigentes visando a .distribuição de tarefas (trabalhos em equipe).

- (I7) Promover forte dose de informação rotária, focando os princípios.rotários

- (I8) Fazer treinamentos específicos sobre normas rotárias.

- (I9) Agendar seminários distritais.

- (I10) Fazer seminários da fundação rotária com grupos de discussão.

- (I11) Doar Kit para novo sócio.

- (I12) Difundir, pela informação rotária, a equidade entre os sócios.

- (I13) Treinar os clubes patrocinadores de Rotaract e Interact para trabalhos conjuntos.

- (I14)  Promover, via banners, divulgação e utilização da prova quádrupla.

##### RELAÇÕES PÚBLICAS:

- (R1) Divulgar a imagem pública e projetos na comunidade, por comissão e profissionais especializados.

- (R2) Disseminar nos clubes os projetos de sucesso, como referência.

- (R3) Valorizar o fato de ser associado a Rotary em jornais e outros meios.

- (R4) Doar adesivos do Rotary.

- (R5) Distribuir material informativo sobre Rotary na comunidade.

- (R6) Divulgar, pela informação rotária, as realizações das equipes dos clubes.

##### PLANEJAMENTO:

- (P1) Avaliar mensalmente a implementação com eficácia do planejamento estratégico.

- (P2) Convidar os mais experientes para participar do planejamento estratégico.

- (P3) Nomear sócios experientes para cargos em comissões.

- (P4) Criar comissão distrital de companheirismo.

- (P5) Preparar membros do I.G.E. e V.E.P. para busca de parceiros para os projetos.

- (P6) Montar comissão para escrever a história do distrito e dos clubes (para atualização,  continuidade e publicação).

- (P7) Excluir os sócios que, mesmo orientados, persistem no desrespeito ao Rotary.

- (P8) Criar normas plurianuais de ações.

- (P9) Realizar duas palestras, por ano, de assuntos não rotários.

- (P10) Implementar o PLC em todos os clubes.

- (P11) Criar uma comissão de ética, por exemplo governadores distritais.

##### D.Q.S.

- (D1) Promover encontros de companheirismo.

- (D2) Dar oportunidades a novos companheiros, nomeando-os p/ comissões.

- (D3) Estabelecer e observar criteriosamente os critérios de seleção, buscando o perfil estabelecido por Rotary.

- (D4) Incentivar o ingresso de companheiros de classificação jornalismo e publicidade.

- (D5) Fazer reuniões voltadas p/ novas gerações (interclubes).

- (D6) Premiar líderes profissionais.

- (D7) Colocar a pessoa certa no lugar certo, aproveitando suas aptidões.

- (D8) Incluir os companheiros desmotivados e descomprometidos nas comissões do clube e delegar funções para os mesmos.

- (D9) Promover posses solene.

- (D10) Realizar reuniões, encontros familiares no clube e fora dele.

- (D11) Estabelecer um programa de incentivo para transferência para Rotary após a idade regimental.

- (D12) Distribuir responsabilidade a cada sócio, valorizando as profissões do sócio.

MATRIZ DE IMPACTO DAS AÇÕES

As ações geram produtos que, em conjunto, contribuem para a consecução dos resultados intermediários e finalísticos. Além de seus efeitos gerais, os produtos das ações associam-se de modo mais intenso a determinados resultados intermediários e finalísticos.

Devem ser incluídas no projeto as ações necessárias e suficientes para ao alcance dos resultados, selecionadas com o auxílio da Matriz de Correlação entre Ações e Resultados.

Na elaboração da matriz são atribuídos pesos às ações, segundo sua contribuição para o alcance de cada resultado, a saber:

2 = FORTE

1 = MODERADA

0 = FRACA

Análise correta da tabela: Qual o efeito da ação 1 para os resultados finalísticos e intermediários.

| N.º | AÇÕES |  | RESULTADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL | RF1 | RF2 | RI1 | RI2 | RI3 | RI4 |
| 1 | I4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | I6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | I7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | D5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | I8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | I13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | P3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | P4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | I9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | R1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | D1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | D11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | I1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | R2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | P2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | P5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | I3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | I10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | R3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | P10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | D7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | R5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | P8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | D10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | I5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | I11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | R6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | D2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | D8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | I2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | P7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | P9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | D3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | D4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | D6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | D12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | P11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | I14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | R4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | I12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Os Resultados mais fortes definiram os principais pontos de trabalho:

- (I4) Designar à escola rotária o desenvolvimento de conteúdos específicos para instrução dos sócios.

- (I6) Treinar dirigentes visando a .distribuição de tarefas (trabalhos em equipe).

- (I7) Promover forte dose de informação rotária, focando os princípios.rotários

- (D5) Fazer reuniões voltadas p/ novas gerações (interclubes).

PREMISSAS para direcionamento dos resultados

Hipóteses adotadas quanto à evolução de fatores externos ao projeto e não controláveis, principalmente alterações no mercado, que podem acarretar riscos ao alcance dos resultados almejados.

Fatores ou variáveis do macro ambiente: dizem respeito ao ambiente externo geral, isto é, fatores macroeconômicos, sociais, políticos, institucionais ou ambientais, fora do alcance de influência do projeto, que podem impactar o projeto.

A definição das premissas é parte essencial da análise e do gerenciamento de riscos do projeto. Trata-se de um exercício de reflexão sobre aspectos do ambiente macro ou micro que podem afetar o alcance das metas

estabelecidas para cada resultado.

Deve-se ter o cuidado de considerar a singularidade do projeto, os fatores econômicos, sociais, políticos, institucionais ou ambientais, não controláveis, que possam afetar o mercado, a produção, a produtividade, a logística, o meio-ambiente, evitando a simples repetição de premissas genéricas adotadas em outros projetos.

A adequada definição das premissas para dimensionamento dos resultados é essencial para a condução, avaliação e monitoramento do projeto, pois caso alguns fatores não controlados ultrapassem os limites pré-definidos, podem ocorrer sérias distorções em relação ao cumprimento dos resultados pretendidos.

Também é preciso ter o cuidado de não considerar as premissas “justificativas” para o não alcance dos resultados. É papel do gerente do projeto monitorar a evolução real desses fatores e diligenciar para que as medidas corretivas necessárias sejam adotadas e mantenham o projeto em rota adequada à obtenção dos resultados.

PREMISSAS definidas pelo grupo:

NÃO FOI DEFINIDA NENHUMA PREMISSA PELO GRUPO

Nome do projeto definido pelo grupo:

PED 4540 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DISTRITO 4540.

Governador Nivaldo Alves

Ano Rotário 2006/2007

Distrito 4540