ESCOPO DO PROJETO

| PROJETO | PED 4540 - Planejamento Estratégico do Distrito 4540 – Governador Nivaldo Alves– 06/07 |
| --- | --- |
| PÚBLICO ALVO | Rotarianos do Distrito 4540 . |
| OBJETIVO GERAL | Reverter a queda e aumentar com qualidade o quadro social, dar mais visibilidade à imagem pública do Rotary e buscar a excelência na prestação de serviços valorizando os rotarianos. |
| RESULTADOS | FINALÍSTICOS |  | FOCO ESTRATÉGICO | Rever os métodos de divulgação in/out do Rotary - (filosofia e projetos). Promover o companheirismo. Estimular linhas de valorização ético-profissional. Sistematizar e promover treinamentos abrangentes, adequados e contínuos a todos os companheiros. Criar mecanismos de apoio técnico e motivacional aos companheiros do distrito. Criar cultura de planejamento e continuidade como fator de sucesso. |
|  | RF1 – Aumentar o número de sócios em 21% (vinte e um por cento) até junho de 2009 Método de avaliação: Indicador: Quantidade oficial de sócios (dados de RI). Período a ser avaliado: mensal. RF2 – Aumentar a quantidade de projetos de prestação de serviços em 21% (vinte e um por cento) até junho de 2009 Método de avaliação: Indicador: O grupo definiu em consenso definir posteriormente o método de avaliação desse resultado. Período a ser avaliado: mensal. |  |  |  |
|  | INTERMEDIÁRIOS |  |  |  |
|  | RI1 – Aumentar o número de clubes de 76 para 88 até junho de 2008 Método de avaliação: Indicador: Quantidade oficial de clubes (dados de RI). Período a ser avaliado: mensal. RI2 – Atingir o percentual de 70% (setenta por cento) de sócios treinados no distrito até junho de 2008 Método de avaliação: Indicador: Número de sócios treinados (lista de presença da secretaria) / Quantidade oficial de sócios * 100. Período a ser avaliado: mensal. RI3 – Desenvolver 17 (dezessete) novos treinamentos para aumento e retenção de sócios até junho de 2008 Método de avaliação: Indicador: Quantidade de novos treinamentos. Período a ser avaliado: mensal. RI4 – Número de projetos da Fundação Rotária, de 21 para 23 até junho de 2008 Método de avaliação: Indicador: Quantidade de projetos aprovados pela Fundação Rotária do relatório da comissão de Fundação Rotária .Período a ser avaliado: mensal. |  |  |  |
|  |  |  | PREMISSAS | Não foi definida nenhuma premissa pelo grupo |
| AÇÕES DO PROJETO |
| AÇÕES | INFORMAÇÃO ROTÁRIA: (I1) Promover palestras interclubes (grupos). (I2) Treinar presidentes para aplicar o PLC. (I3) Doar o manual de procedimentos para os sócios. (I4) Designar à escola rotária o desenvolvimento de conteúdos específicos para instrução dos sócios. (I5) Criar treinamento de gestores de projetos e ações. (I6) Treinar dirigentes visando a .distribuição de tarefas (trabalhos em equipe). (I7) Promover forte dose de informação rotária, focando os princípios.rotários (I8) Fazer treinamentos específicos sobre normas rotárias. (I9) Agendar seminários distritais. (I10) Fazer seminários da fundação rotária com grupos de discussão. (I11) Doar Kit para novo sócio. (I12) Difundir, pela informação rotária, a equidade entre os sócios. (I13) Treinar os clubes patrocinadores de Rotaract e Interact para trabalhos conjuntos. (I14) Promover, via banners, divulgação e utilização da prova quádrupla. RELAÇÕES PÚBLICAS: (R1) Divulgar a imagem pública e projetos na comunidade, por comissão e profissionais especializados. (R2) Disseminar nos clubes os projetos de sucesso, como referência. (R3) Valorizar o fato de ser associado a Rotary em jornais e outros meios. (R4) Doar adesivos do Rotary. (R5) Distribuir material informativo sobre Rotary na comunidade. (R6) Divulgar, pela informação rotária, as realizações das equipes dos clubes. |

| AÇÕES DO PROJETO (continuação) |
| --- |
| AÇÕES | PLANEJAMENTO: (P1) Avaliar mensalmente a implementação com eficácia do planejamento estratégico. (P2) Convidar os mais experientes para participar do planejamento estratégico. (P3) Nomear sócios experientes para cargos em comissões. (P4) Criar comissão distrital de companheirismo. (P5) Preparar membros do I.G.E. e V.E.P. para busca de parceiros para os projetos. (P6) Montar comissão para escrever a história do distrito e dos clubes (para atualização, continuidade e publicação). (P7) Excluir os sócios que, mesmo orientados, persistem no desrespeito ao Rotary. (P8) Criar normas plurianuais de ações. (P9) Realizar duas palestras, por ano, de assuntos não rotários. (P10) Implementar o PLC em todos os clubes. (P11) Criar uma comissão de ética, por exemplo governadores distritais. D.Q.S. (D1) Promover encontros de companheirismo. (D2) Dar oportunidades a novos companheiros, nomeando-os p/ comissões. (D3) Estabelecer e observar criteriosamente os critérios de seleção, buscando o perfil estabelecido por Rotary. (D4) Incentivar o ingresso de companheiros de classificação jornalismo e publicidade. (D5) Fazer reuniões voltadas p/ novas gerações (interclubes). (D6) Premiar líderes profissionais. (D7) Colocar a pessoa certa no lugar certo, aproveitando suas aptidões. (D8) Incluir os companheiros desmotivados e descomprometidos nas comissões do clube e delegar funções para os mesmos. (D9) Promover posses solene. (D10) Realizar reuniões, encontros familiares no clube e fora dele. (D11) Estabelecer um programa de incentivo para transferência para Rotary após a idade regimental. (D12) Distribuir responsabilidade a cada sócio, valorizando as profissões do sócio. |

| AÇÕES PRIORIZADAS NA MATRIZ DE IMPACTO | N.º AÇÃO PONTOS 1 I4 10 2 I6 10 3 I7 10 4 D5 10 5 I8 9 6 I13 9 7 P3 9 8 P4 9 9 I9 8 10 R1 8 11 D1 8 12 D11 8 13 I1 7 14 R2 7 15 P2 7 | N.º AÇÃO PONTOS 16 P5 7 17 I3 6 18 I10 6 19 R3 6 20 P1 6 21 P10 6 22 D7 6 23 R5 5 24 P8 5 25 D10 5 26 I5 4 27 I11 4 28 R6 4 29 D2 4 30 D8 4 | N.º AÇÃO PONTOS 31 I2 3 32 P7 3 33 P9 3 34 D3 3 35 D4 3 36 D6 3 37 D12 3 38 P11 2 39 I14 1 40 R4 1 41 I12 0 42 P6 0 43 D9 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| INFORMAÇÕES SOBRE A OPP |
| --- |
| DADOS GERAIS | Data: 24 e 25 de março de 2007 | Horário: 08h30 ~16h30 |
|  | Local: Fundação dos Rotaryanos de Ribeirão Preto. Município: Ribeirão Preto /SP ER: Franca | Moderador(a): Pedro R. Campolino e-mail: analiseconsultoria@uol.com.br tel: (11) 9997-0778 / (11) 4799-5404 |
| OBJETIVO GERAL | Definir um projeto com a participação de todos para determinar ações de melhoria da cadeia de cerâmica. | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | A elaboração do projeto será realizada por meio da Oficina de Planejamento do Sebrae. Oficina pode ser definida como: local de trabalho, de aprendizado, de construção e de aprender fazendo. Regras para a escrita do projeto: trabalho em grupo e idéias escritas, escrever com letra legível (forma), no máximo três linhas por ficha, apenas uma idéia por ficha e idéias claras e resumidas. |
| PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO | 1. Todos são responsáveis pelo êxito do grupo 2. Não se respeita a hierarquia “as idéias é que são respeitadas” 3. Cada participante fala na sua vez e tenta ser breve e objetivo 4. Procurar conjuntamente por soluções de forma aberta e transparente 5. As conclusões, propostas e decisões representam um consenso 6. A condução do trabalho é feita pelo moderador 7. Registro visual permanente das discussões (filipetas) Princípio básico da Oficina é o consenso, compromisso para ação e duro aprendizado |
| PROGRAMA DA OFICINA | 1ª REUNIÃO – 8H | 2ª REUNIÃO – 8H |
|  | Apresentar o roteiro e a estrutura da oficina Apresentar o histórico do grupo Definir público alvo do projeto Definir os problemas do setor Determinar os focos estratégicos do projeto Definir os resultados finalísticos | Definir os resultados intermediários Definir ações para o projeto Elaborar a matriz de impacto das ações Definir as premissas do projeto Determinar o objetivo geral do projeto Definir o nome do projeto Construir a estrutura final da oficina |

| APLICAÇÃO DA OPP |
| --- |
| PARTICIPANTES | Nivaldo Alves Adalberto Menegazzo Marchiori Oswaldo Carvalho José Paulo Jabor Valter Merlos Antonio Ap. Agostini Wanderley João Carlos Cazu Guilherme C. Marconi Paulo Vergamini Antonio Carlos De Angelis Wagner Orlando Cappatto José Clovis Carlos Roberto Caliento Carlos Eugênio Renato Anacleto Célia de F. Merlos Jana Ramos Marconi Donda Xisto Pedro Campolino | Agente comércio Exterior Máquinas agrícolas – varejo Engº. Agrônomo – Fazendas Construção Civil e serviços Telecom Contabilidade Terceirização de serviços Finanças – Bco. Comercial Rotary – agricultura Seg. Pública Medicina – Urologia Construção Civil Gráfica Comércio maq. operatrizes. Rotary / Inst. Financeira Medicina do trabalho Rotary / Comércio de Veículos Rotaract / comprador Terceirização de serviços Magistério Consultor Distribuição de veículos Análise A.C.T. Empresarial | Governador Distrito Gov 2007/08 Gde. GDI 2008 / 2009. E.G.D. E.G.D. E.G.D. Presid.Comis.Distr.F.R. Ex-governador E.G.D. 99/2000 E.G.D. 05/06 Ex-governador Serviços a comunidade Governador assistente Gov. Assist. Gr 6 Tesoureiro Redação / boletim Protocolo R.D.R. eleito Ex. Coord. C.Amizade Ex.Coordenadora Vice-presid. RC Franca Ofic. Intercâmbio/ RC Fca Moderador da OPP |
| EXPECTATIVAS DO SETOR | Buscar Pontos Fortes e Fracos. Rumos, instituição ideal. O Rotary do Futuro. Diretrizes. Não Ferir Regulamento, não engessar o trabalho dos governadores. Foco, posicionamento e continuidade ao processo. Normas para o distrito estrutura que possa ser adotada. Consenso para os próximos anos. Reengenharia do Rotary, caminho para reorganizar a nossa instituição. Formas e processos para cristalizar ações e objetivos. O Rotary que queremos. Enriquecer as normas de Rotary. | Melhor unidade das idéias, definições Mais organização das idéias Melhorar o planejamento atual Absorver conhecimento e levar para o Rotaract Objetividade e sucesso Novas perspectivas para aprimorar o aspecto filosófoco do Rotary à realidade Alinhar estratégias Idéias viáveis para transformar Planejamento para o futuro Consenso, melhoria, novos rumos/idéias. |

PÚBLICO ALVO

A) A quem o projeto deverá beneficiar? Quais grupos de pessoas, empresas, comunidades, instituições ou setores que serão atingidos pelos resultados do projeto?

B) Que abrangência deve ter o público-alvo para assegurar que a cadeia de ações e resultados se estabeleça?

C) Onde está localizado?

Público Alvo definido pelo grupo:

ROTARYANOS DO DISTRITO 4540.

PROBLEMAS

- O treinamento deixa a desejar

- Falta de líderes disponíveis

- Falta de participação nos eventos rotários

- Falta comportamento rotário, instrução rotária

- Muita teorização

- Reuniões sem informação rotária

- Desconhecer o potencial do Rotary

- Falta de conhecimento da organização Rotary

- Reuniões sem conteúdo

- Vaidades

- Desrespeito com a organização

- Vontade pessoal acima da institucional

- Falta companheirismo verdadeiro

- Falta de comprometimento

- Incomoda ser jantariano

- Clubes com donos

- Ação diferente do discurso

- Só ser jantariano

- Não deseja compartilhar o Rotary

- Ciúmes

- Muita individualização

- Falta espírito de equipe

- Oportunismo

- Perda de sócios

- Falta aproveitamento dos rotaractianos para Rotary

- Concorrência de outras ONGs

- Falta de interação com novas gerações

- Altos custos dos clubes

- Dificuldade de desenvolvimento e manutenção do quadro social

- Falta de atenção aos mais experientes

- Falta de renovação

- Falta de divulgação das atividades rotárias na comunidade

- Dificuldade dos clubes a aplicar as normas

- Pouca divulgação dos projetos realizados

- Falta de história, arquivo

- Complexidade na aprovação dos projetos

- Dificuldade de emparceirar projetos

- Falta de planejamento

- Falta de normatização de certas ações

- Falta de seguir as normas existentes

- Falta objetividade gerando desmotivação

- Descaracterização da identificação

- Perda de foco

- Descontinuidade nas ações

- Falta de diretriz do distrito

- Falta de atratividade

- Não saber os alvos (objetivos)

- Mais festas que trabalho

- Velocidade do fluxo de informações

- Agilidade das ONGs

- Desvio de valores/ética na sociedade

- Meios de comunicação individualizam as pessoas

- Legislação não favorece terceiro setor

- ONGs com respostas mais atrativas aos jovens

- Má formação educacional

- Problema econômico mundial

- Incompreensão e desrespeito entre os povos e as nações

- Falta dinheiro, país pobre

PROBLEMAS EXTERNOS

- Velocidade do fluxo de informações

- Agilidade das ONGs

- Desvio de valores/ética na sociedade

- Meios de comunicação individualizam as pessoas

- Legislação não favorece terceiro setor

- ONGs com respostas mais atrativas aos jovens

- Má formação educacional

- Problema econômico mundial

- Incompreensão e desrespeito entre os povos e as nações

- Falta dinheiro, país pobre

PROBLEMAS INTERNOS

- O treinamento deixa a desejar

- Falta de líderes disponíveis

- Falta de participação nos eventos rotários

- Falta comportamento rotário, instrução rotária

- Muita teorização

- Reuniões sem informação rotária

- Desconhecer o potencial do Rotary

- Falta de conhecimento da organização Rotary

- Reuniões sem conteúdo

- Vaidades

- Desrespeito com a organização

- Vontade pessoal acima da institucional

- Falta companheirismo verdadeiro

- Falta de comprometimento

- Incomoda ser jantariano

- Clubes com donos

- Ação diferente do discurso

- Só ser jantariano

- Não deseja compartilhar o Rotary

- Ciúmes

- Muita individualização

- Falta espírito de equipe

- Oportunismo

- Perda de sócios

- Falta aproveitamento dos rotaractianos para Rotary

- Concorrência de outras ONGs

- Falta de interação com novas gerações

- Altos custos dos clubes

- Dificuldade de desenvolvimento e manutenção do quadro social

- Falta de atenção aos mais experientes

- Falta de renovação

- Falta de divulgação das atividades rotárias na comunidade

- Dificuldade dos clubes a aplicar as normas

- Pouca divulgação dos projetos realizados

- Falta de história, arquivo

- Complexidade na aprovação dos projetos

- Dificuldade de emparceirar projetos

- Falta de planejamento

- Falta de normatização de certas ações

- Falta de seguir as normas existentes

- Falta objetividade gerando desmotivação

- Descaracterização da identificação

- Perda de foco

- Descontinuidade nas ações

- Falta de diretriz do distrito

- Falta de atratividade

- Não saber os alvos (objetivos)

- Mais festas que trabalho

PROBLEMA CENTRAL

FALTAM: OBJETIVOS CLARAMENTE DEFINIDOS; FALTA COMPORTAMENTO ADEQUADO; FALTA CONHECIMENTO DE ROTARY E FALTA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO.

- para +

| NEGATIVO | POSITIVO |
| --- | --- |
| Faltam objetivos claramente definidos | Ter objetivos definidos |
| Falta Comportamento Adequado | Comportamentos adequados |
| Falta Conhecimento de Rotary | Ter conhecimento de Rotary |
| Falta Planejamento Estratégico, Curto Médio e Longo Prazo | Ter planejamento |
| Falta conhecimento de programas de RI e FR | Conhecimento de RI e FR |
| Falta de discussão entre as lideranças | Discussão entre as lideranças |
| Pensar apenas no eu | Pensar coletivamente |
| Inversão de valores da sociedade | Reversão dos valores da sociedade |
| Falta conhecer e aplicar a prova quádrupla | Aplicação e divulgação da prova quádrupla |
| Treinamento inadequado | Treinamento adequado |
| Reuniões vazias, sem conteúdo | Ter pauta com conteúdo |
| As pessoas que mais precisam não participam dos treinamentos | Participação de todos nos treinamentos |
| Falta de vontade | Ter vontade |
| Falta de orientação ao novo sócio | Orientação aos novos sócios |
| Resistência ao planejamento | Receptividade ao planejamento |
| Falta atitude das lideranças | Proatividade da liderança |

FOCO ESTRATÉGICO

Primeira aproximação o escopo do projeto orientado para resultados

Indica os fatores-chave

Demandas relevantes (sociais ou empresariais);

Condições de mercado;

Potencialidades;

Dificuldades;

Pontos de estrangulamento ou desafios da competitividade

Escolha das estratégias que superarão os estrangulamentos e ajudarão a aproveitar as potencialidades no sentido de alcançar os resultados almejados.

Focos Estratégicos definidos pelo grupo:

- REVER OS MÉTODOS DE DIVULGAÇÃO IN/OUT DO ROTARY - (FILOSOFIA E PROJETOS).

- PROMOVER O COMPANHEIRISMO.

- ESTIMULAR LINHAS DE VALORIZAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL.

- SISTEMATIZAR E PROMOVER TREINAMENTOS ABRANGENTES, ADEQUADOS E CONTÍNUOS A TODOS OS COMPANHEIROS.

- CRIAR MECANISMOS DE APOIO TÉCNICO E MOTIVACIONAL AOS COMPANHEIROS DO DISTRITO.

- CRIAR CULTURA DE PLANEJAMENTO E CONTINUIDADE COMO FATOR DE SUCESSO.

OBJETIVO GERAL

Finalidade do projeto em sua totalidade, com sua concisão e precisão.

As perguntas a serem respondidas com esta formulação são:

- O que se quer agregar com esse projeto ao público alvo?

- Que transformação se pretende alcançar na situação do público-alvo ao final do projeto?

- Quais as mudanças a serem alcançadas na situação do público-alvo ao final do projeto?

RESULTADO FINALÍSTICO

Transformação que deve ser produzida no público-alvo ou junto a ele com a execução do projeto, compreendendo a situação almejada, seu indicador, meta, prazo de consecução, método de avaliação e respectivos prazos de medição.

Representam o desdobramento do objetivo geral e dimensionam transformações reais na realidade do público-alvo produzidas com a execução do projeto.

Resultados Finalísticos definidos pelo grupo:

| Número | Transformação | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF1 | AUMENTAR | NÚMERO DE SÓCIOS | 21% | JUN/2009 |
| RF2 | AUMENTAR | QUANTIDADE DE PROJETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 21% | JUN/2009 |

Método de AVALIÇÃO DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS

| Número | Indicador | Período a ser avaliado |
| --- | --- | --- |
| RF1 | QUANTIDADE OFICIAL DE SÓCIOS (DADOS DE RI) | MENSAL |
| RF2 | O GRUPO DEFINIU, EM CONSENSO, DEFINIR POSTERIORMENTE O MÉTODO DE AVALIAÇÃO DESSE RESULTADO | MENSAL |

RESULTADO INTERMEDIÁRIO

Efeitos decorrentes da realização de conjunto de ações do projeto que constituem para o alcance dos resultados finalísticos, compreendendo a situação almejada, seu indicador, meta, prazo de consecução, método de avaliação e respectivos prazos de medição.

Resultados Intermediários definidos pelo grupo:

| Número | Transformação | Indicador | Meta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RI1 | AUMENTAR | NÚMERO DE CLUBES | DE 76 PARA 88 | JUNHO DE 2008 |
| RI2 | ATINGIR | O PERCENTUAL DE SÓCIOS TREINADOS NO DISTRITO | 70% | JUNHO DE 2008 |
| RI3 | DESENVOLVER | NOVOS TREINAMENTOS PARA AUMENTO E RETENÇÃO DE SÓCIOS | 17 | JUNHO DE 2008 |
| RI4 | AUMENTAR | NÚMERO DE PROJETOS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA | 10% (DE 21 PARA 23) | JUNHO DE 2008 |

Método de AVALIÇÃO DOS RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS

| Número | Indicador | Período a ser avaliado |
| --- | --- | --- |
| RI1 | QUANTIDADE OFICIAL DE CLUBES (DADOS DE RI) | MENSAL |
| RI2 | NÚMERO DE SÓCIOS TREINADOS (LISTA DE PRESENÇA DA SECRETARIA) / QUANTIDADE OFICIAL DE SÓCIOS * 100 | MENSAL |
| RI3 | QUANTIDADE DE NOVOS TREINAMENTOS | MENSAL |
| RI4 | QUANTIDADE DE PROJETOS APROVADOS PELA FUNDAÇÃO ROTÁRIA DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FUNDAÇÃO ROTÁRIA | MENSAL |

Os resultados finalísticos e intermediários determinam o conjunto de ações que devem ser executadas para compor o projeto. os resultados devem ser estabelecidos em conjunto com os representantes do público-alvo e demais parceiros.

AÇÕES

Iniciativas específicas que devem ser executadas para, em conjunto, produzir os resultados finalísticos e intermediários, especificando-se metas, prazos, marcos críticos, recursos envolvidos e responsáveis por sua viabilização financeira e execução.

As ações foram definidas foram divididas pelo grupo em:

##### INFORMAÇÃO ROTÁRIA:

- (I1) Promover palestras interclubes (grupos).

- (I2) Treinar presidentes para aplicar o PLC.

- (I3) Doar o manual de procedimentos para os sócios.

- (I4) Designar à escola rotária o desenvolvimento de conteúdos específicos para instrução dos sócios.

- (I5) Criar treinamento de gestores de projetos e ações.

- (I6) Treinar dirigentes visando a .distribuição de tarefas (trabalhos em equipe).

- (I7) Promover forte dose de informação rotária, focando os princípios.rotários

- (I8) Fazer treinamentos específicos sobre normas rotárias.

- (I9) Agendar seminários distritais.

- (I10) Fazer seminários da fundação rotária com grupos de discussão.

- (I11) Doar Kit para novo sócio.

- (I12) Difundir, pela informação rotária, a equidade entre os sócios.

- (I13) Treinar os clubes patrocinadores de Rotaract e Interact para trabalhos conjuntos.

- (I14)  Promover, via banners, divulgação e utilização da prova quádrupla.

##### RELAÇÕES PÚBLICAS:

- (R1) Divulgar a imagem pública e projetos na comunidade, por comissão e profissionais especializados.

- (R2) Disseminar nos clubes os projetos de sucesso, como referência.

- (R3) Valorizar o fato de ser associado a Rotary em jornais e outros meios.

- (R4) Doar adesivos do Rotary.

- (R5) Distribuir material informativo sobre Rotary na comunidade.

- (R6) Divulgar, pela informação rotária, as realizações das equipes dos clubes.

##### PLANEJAMENTO:

- (P1) Avaliar mensalmente a implementação com eficácia do planejamento estratégico.

- (P2) Convidar os mais experientes para participar do planejamento estratégico.

- (P3) Nomear sócios experientes para cargos em comissões.

- (P4) Criar comissão distrital de companheirismo.

- (P5) Preparar membros do I.G.E. e V.E.P. para busca de parceiros para os projetos.

- (P6) Montar comissão para escrever a história do distrito e dos clubes (para atualização,  continuidade e publicação).

- (P7) Excluir os sócios que, mesmo orientados, persistem no desrespeito ao Rotary.

- (P8) Criar normas plurianuais de ações.

- (P9) Realizar duas palestras, por ano, de assuntos não rotários.

- (P10) Implementar o PLC em todos os clubes.

- (P11) Criar uma comissão de ética, por exemplo governadores distritais.

##### D.Q.S.

- (D1) Promover encontros de companheirismo.

- (D2) Dar oportunidades a novos companheiros, nomeando-os p/ comissões.

- (D3) Estabelecer e observar criteriosamente os critérios de seleção, buscando o perfil estabelecido por Rotary.

- (D4) Incentivar o ingresso de companheiros de classificação jornalismo e publicidade.

- (D5) Fazer reuniões voltadas p/ novas gerações (interclubes).

- (D6) Premiar líderes profissionais.

- (D7) Colocar a pessoa certa no lugar certo, aproveitando suas aptidões.

- (D8) Incluir os companheiros desmotivados e descomprometidos nas comissões do clube e delegar funções para os mesmos.

- (D9) Promover posses solene.

- (D10) Realizar reuniões, encontros familiares no clube e fora dele.

- (D11) Estabelecer um programa de incentivo para transferência para Rotary após a idade regimental.

- (D12) Distribuir responsabilidade a cada sócio, valorizando as profissões do sócio.

MATRIZ DE IMPACTO DAS AÇÕES

As ações geram produtos que, em conjunto, contribuem para a consecução dos resultados intermediários e finalísticos. Além de seus efeitos gerais, os produtos das ações associam-se de modo mais intenso a determinados resultados intermediários e finalísticos.

Devem ser incluídas no projeto as ações necessárias e suficientes para ao alcance dos resultados, selecionadas com o auxílio da Matriz de Correlação entre Ações e Resultados.

Na elaboração da matriz são atribuídos pesos às ações, segundo sua contribuição para o alcance de cada resultado, a saber:

2 = FORTE

1 = MODERADA

0 = FRACA

Análise correta da tabela: Qual o efeito da ação 1 para os resultados finalísticos e intermediários.

| N.º | AÇÕES |  | RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL | RF1 | RF2 | RI1 | RI2 | RI3 | RI4 |
| 1 | I4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | I6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | I7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | D5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | I8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | I13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | P3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | P4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | I9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | R1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | D1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | D11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | I1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | R2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | P2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | P5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | I3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | I10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | R3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | P1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | P10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | D7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | R5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | P8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | D10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | I5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | I11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | R6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | D2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | D8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | I2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | P7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | P9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | D3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | D4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | D6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | D12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | P11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | I14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | R4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | I12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- (I4) Designar à escola rotária o desenvolvimento de conteúdos específicos para instrução dos sócios.

- (I6) Treinar dirigentes visando a .distribuição de tarefas (trabalhos em equipe).

- (I7) Promover forte dose de informação rotária, focando os princípios.rotários

- (D5) Fazer reuniões voltadas p/ novas gerações (interclubes).

Os Resultados mais fortes definiram os principais pontos de trabalho:

PREMISSAS para direcionamento dos resultados

Hipóteses adotadas quanto à evolução de fatores externos ao projeto e não controláveis, principalmente alterações no mercado, que podem acarretar riscos ao alcance dos resultados almejados.

Fatores ou variáveis do macro ambiente: dizem respeito ao ambiente externo geral, isto é, fatores macroeconômicos, sociais, políticos, institucionais ou ambientais, fora do alcance de influência do projeto, que podem impactar o projeto.

A definição das premissas é parte essencial da análise e do gerenciamento de riscos do projeto. Trata-se de um exercício de reflexão sobre aspectos do ambiente macro ou micro que podem afetar o alcance das metas

estabelecidas para cada resultado.

Deve-se ter o cuidado de considerar a singularidade do projeto, os fatores econômicos, sociais, políticos, institucionais ou ambientais, não controláveis, que possam afetar o mercado, a produção, a produtividade, a logística, o meio-ambiente, evitando a simples repetição de premissas genéricas adotadas em outros projetos.

A adequada definição das premissas para dimensionamento dos resultados é essencial para a condução, avaliação e monitoramento do projeto, pois caso alguns fatores não controlados ultrapassem os limites pré-definidos, podem ocorrer sérias distorções em relação ao cumprimento dos resultados pretendidos.

Também é preciso ter o cuidado de não considerar as premissas “justificativas” para o não alcance dos resultados. É papel do gerente do projeto monitorar a evolução real desses fatores e diligenciar para que as medidas corretivas necessárias sejam adotadas e mantenham o projeto em rota adequada à obtenção dos resultados.

PREMISSAS definidas pelo grupo:

NÃO FOI DEFINIDA NENHUMA PREMISSA PELO GRUPO

Nome do projeto definido pelo grupo:

PED 4540 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DISTRITO 4540.

Governador Nivaldo Alves

Ano Rotário 2006/2007

Distrito 4540